## Лист1
ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы
_____«Развитие агропромышленного комплекса Ахтубинского района»_________за 1 квартал 2016 года
наименование муниципальной программы
тыс. руб.
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Ахтубинского района» в части, касающейся управления сельского хозяйства
Наименование выполненных целей, задач и мероприятий муниципальной программы | Объем финансирования на текущий год, фб | Всего/в знаменателе указывается сумма капвложений по всем графам |  | в том числе по источникам финансирования | [8 empty] | Наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов | Ед. измерения | Значение за период, предшествующий реализации муниципальной программы | Планируемое значение на отчетный период | Фактическое значение | Примечание (краткая информация об исполнении либо о причинах неисполнения мероприятий)
|  |  |  | федеральный бюджет |  | бюджет Астраханской области |  | местные бюджеты |  | собственные средства предприятий | другие внебюджетные источники
|  | получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено |  | получено | освоено
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Ахтубинского района» | [12 empty] | Показатель конечного результата 1
Подпрограмма 2 «Оказание государственной поддержки по развитию сельскохозяйственного производства вАхтубинском районе»
Цель 2 Стимулирование роста произ-водства основных видов сель-скохозяйственной продукции в сфере АПК Ахтубинского района | 32661.6 | 1511.895 | 1511.895 | 569.005 | 569.005 | 942.89 | 942.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель конечного результата 1.1
Задача 2.1: Оказание государ-ственной поддержки основных направлений сельскохозяйст-венного производства МО Ахтубинский район | 32661.6 | 1511.895 | 1511.895 | 569.005 | 569.005 | 942.89 | 942.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объем инвестиций в основной капитал по виду деятельно-сти "Сельское хозяйство" | млн. рублей
Мероприятие 2.1.1: Субсидирование части затрат, направленных на развитие животноводства (возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, мясных табунных лошадей, на возмещение части затрат, связанных с приобретением кормов, на закупку кормов для содержания коров молочного стада). | 1175.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Поголовье основ-ных видов сель-скохозяйственных животных (без учета птицы), всего | тыс. усл. Голов
Мероприятие 2.1.2: Субсидиро-вание части затрат, направлен-ных на развитие растениевод-ства (возмещение части затрат на приобретение элитных семян, оказание несвязанной поддержки). | 5759 | 1511.895 | 1511.895 | 569.005 | 569.005 | 942.89 | 942.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.1.3. Субсидиро-вание части затрат на приобре-тение сельскохозяйственной техники | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество приобретенной сельскохозяйственной техники | ед.
Мероприятие 2.1.4: Субсидиро-вание части затрат на уплату процентов по кредитам, полу-ченным на развитие малых форм хозяйствования, по краткосрочным и инвестицион-ным кредитам | 25727.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размер привле-ченных кредитных ресурсов на разви-тие сельского хозяйства | млрд. руб.
Задача 2.2.: Стимулирование развития крестьянских (фер-мерских) хозяйств в МО Ахту-бинский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.2.1: Предостав-ление грантов на создание и развитие крестьянского (фер-мерского) хозяйства и едино-временной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | количество крестьянских (фермерских) хозяйств в год | ед.
Мероприятие 2.2.2: Предостав-ление грантов на развитие семейных животноводческих ферм | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | количество введенных и реконструированных семейных животноводческих ферм в год, | ед.
Мероприятие 2.2.3.: Предостав-ление грантов на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест в селской местности | чел/мест
ВЦП «Осуществление полномочий по развитию сельскохозяйст-венного производства вАхтубинском районе на 2014-2016 гг.»
Цель 1.1.: Повышение эффек-тивности деятельности управле-ния сельского хозяйства адми-нистрации муниципального об-разования «Ахтубинский район»Ахтубинского района | 0 | 847.387 | 791.686 | 0 | 0 | 847.387 | 791.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 1.1. Реализация на терри-тории Ахтубинского района го-сударственной программы раз-вития сельского хозяйства и ре-гулирования рынков сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольствия | 0 | 169.47 | 158.33 | 0 | 0 | 169.47 | 158.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | объем государственной поддержки, оказываемой сельхозтоваропроизводителям | млн. рублей | 83 | 76 | 1.5
Мероприятие 1.1 оказание со-действия в организации свое-временной сортосмены и сорто-обновления, создание объектив-ных предпосылок для перехода на новые прогрессивные методы хозяйствования и повышение уровня агротехники в растениеводстве | 0 | 169.47 | 158.33 |  |  | 169.47 | 158.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 1.2 Осуществление финансово-экономической политики в сфере АПК | 0 | 254.21 | 237.5 | 0 | 0 | 254.21 | 237.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество получателей государственной поддрежки | чел. | 360 | 512 | 11
Мероприятие 1.2 Обеспечение финансирования государствен-ной поддержки сельхозтоваро-производителям | 0 | 254.21 | 237.5 |  |  | 254.21 | 237.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 1.3 Повышение уровня профессионализма специали-стов и совершенствование мате-риально-технической базы управления | 0 | 423.707 | 395.856 | 0 | 0 | 423.707 | 395.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.3 Обеспечение материально-технической базой управления | 0 | 423.707 | 395.856 |  |  | 423.707 | 395.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе/в том числе капвложения | 32661.6 | 2359.282 | 2303.581 | 569.005 | 569.005 | 1790.277 | 1734.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0